***Аналітична інформація Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації щодо реалізації бюджетних програм по Луганській області за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році***

1. **Загальна характеристика видатків за бюджетними програмами.**

За інформацією органів Казначейства та структурних підрозділів облдержадміністрації у 2019 році Луганській області з державного бюджету було передбачено кошти за 116 бюджетними програмами на суму 8861,6 млн грн, що становить 2,4 % від загальноукраїнських видатків за цими програмами.

У порівнянні з 2018 роком у звітному періоді сума передбачених державним бюджетом для області коштів зменшилася на 3543,6 млн грн або на 28,6 %. Зменшення у 2019 році відбулося передусім по галузям соціального захисту та охорони здоров’я.

У сфері соціального захисту та соціального забезпечення у 2019 році відбулася передача Міністерству соціальної політики України видатків, які у 2018 році здійснювалися з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету, зокрема видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та пічного побутового палива і скрапленого газу та на видатки державних соціальних допомог.

У сфері охорони здоров’я видатки на оплату медичних послуг комунальних закладів охорони здоров’я у 2019 році почали здійснюватися Національною службою здоров’я за договорами в рамках програми медичних гарантій відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

У 2019 році за всіма бюджетними програмами області виділено асигнувань на суму 8697,3 млн грн, або 98,1 % від затвердженого обсягу.

Найбільша частка коштів з держбюджету надійшла на громадську безпеку, оборону та судову владу – 3876,9 млн грн (44,6 % усіх видатків по бюджетним програмам).

Крім того профінансовані програми за напрямами:

регіональний розвиток – 1597,4 млн грн (18,4 %);

енергетика та вугільна промисловість – 1141,9 млн грн (13,1 %);

утримання органів влади – 943,3 (10,9 %);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 499,6 млн грн (5,7 %);

освіта і наука – 428,5 млн грн (4,9 %);

охорона здоров’я – 54,7 млн грн (0,6 %);

інші видатки – 155,0 (1,8 %).

Порівняльний аналіз виділених асигнувань за напрямами бюджетних програм наведено у таблиці.

Напрями спрямування коштів за бюджетними програмами у 2018–2019 роках.

млн. грн

| № | Напрям бюджетної програми | 2018 | 2019 | Показник 2019 року до показника 2018 року | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн грн | % |
| 1. | Громадська безпека, оборона та судова влада | 3097,1 | 3876,9 | 779,8 | 25,1 |
| 2. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2595,0 | 499,6 | -2095,4 | -80,7 |
| 3. | Освіта і наука | 1261,8 | 428,5 | -833,3 | -66,0 |
| 4. | Охорона здоров’я | 1239,7 | 54,7 | -1185,0 | -95,6 |
| 5. | Регіональний розвиток | 1172,3 | 1597,4 | 422,1 | 36,3 |
| 6. | Утримання органів влади | 936,0 | 943,3 | 7,3 | 0,8 |
| 7. | Енергетика та вугільна промисловість | 902,8 | 1141,9 | 239,1 | 26,5 |
| 8. | Інші видатки | 964,2 | 155,0 | -809,2 | -83,9 |
|  | Всього | 12168,8 | 8697,3 | -3471,5 | -28,5 |

З 1597,4 млн грн, які були спрямовані державою на розвиток регіону, найбільші асигнування було виділено за програмами:

державний фонд регіонального розвитку – 453,7 млн грн;

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах –   
439,9 млн грн;

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 355,5 млн грн;

фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм – 42,0 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів на розвиток інфраструктури ОТГ – 36,7 млн грн;

фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 30,5 млн грн;

підтримка регіональної політики України – 28,8 млн грн;

державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) – 26,4 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти – 23,1 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –  
23,0 млн грн.

2.Інформація про стан реалізації бюджетних програм за напрямом регіонального розвитку.

2.1 Найбільші за обсягом фінансування бюджетні програми.

**Державна програма «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070)**

Основні нормативно-правові акти, що регламентують використання коштів ДФРР:

постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами);

наказ Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.

Учасники програми: центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
7100,0 млн грн.

Для Луганської області розподіл видатків складає 457865,2 тис. грн (6,4 % від загальноукраїнських видатків), із них: загальний фонд 394006,7 тис. грн, спеціальний фонд 63858,5 тис. грн. Відкрито асигнувань – 453751,2 тис. грн, з них: 390152,3 тис. грн – кошти загального фонду, 63599,9 тис. грн – спеціального фонду. Освоєно – 371299,7 тис. грн, у тому числі: 335085,5 тис. грн – загальний фонд; 36214,3 тис. грн – спеціальний фонд. Рівень освоєння складає: 81,0 % від передбачених; 81,8 % від відкритих асигнувань.

Найбільше коштів залучено на реалізацію проєктів у сферах охорони здоров’я, освіти, житлово-комунального господарства та спортивної інфраструктури.

В 2019 році реалізовувалося 37 проєктів з них 29 перехідних з 2018 року та 8 проєктів, реалізація яких розпочалася в 2019 році.

У звітному році завершено 9 проєктів: проведено реконструкцію 2 загальноосвітніх закладів, капітальний ремонт дошкільного навчального закладу, ремонти на об’єктах спортивної інфраструктури в Сватівському районі, Біловодській, Нижньодуванській та Троїцькій ОТГ, збудовано та відремонтовано водогони в Троїцькій ОТГ, придбано комунальну техніку для Новопсковської ОТГ, відремонтовано дорогу в м. Попасна.

З 28 проєктів, які не завершено в 2019 році 18 є перехідними на 2020 рік.

Завершення 8 проєктів здійснюватиметься в 2020 році за рахунок місцевих бюджетів.

По 2 проєктам роботи не було розпочато:

реконструкція будівлі у м. Лисичанську під розміщення Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини, по якому в листопаді було прийнято рішення про зміну розпорядника коштів нижчого рівня. Підряднику ТОВ «БК Будсистема» направлено повідомлення про розірвання Договору будівельного генпідряду у зв’язку з припиненням будівництва через розірвання договору оренди майна;

по проєкту капітального ремонту тенісних кортів у   
м. Сєвєродонецьку не заключено договір у зв’язку із скасуваннями результатів закупівлі за зауваженнями Антимонопольного комітету України.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» (КПКВК 3131090)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» (із змінами).

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
14675,3 млн грн.

Для Луганської області передбачено видатки в сумі 439924,7 тис. грн (3,0 % від загальноукраїнських видатків), в тому числі на:

капітальний ремонт – 135861,0 тис. грн;

поточний середній ремонт – 98303,1 тис. грн;

поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання – 205760,6 тис. грн.

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах погоджено листами Укравтодору від 15.04.2019 № 2024/1/5.1-6-320/08, Комітету з питань бюджету Верховної Ради України від 20.05.2019 № 04-13/11-739 (95930) та затверджено розпорядженням голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.06.2019 № 497 (зі змінами).

Відкрито асигнувань органами казначейства на суму 439924,7 тис. грн, використано коштів на суму 405085,4 тис. грн або 92,1 % від відкритих асигнувань для області за цією програмою;

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 55990,3 тис. грн (97,1% від коштів передбачених переліком);

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 75976,9 тис. грн (97,1% від передбачених коштів);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 85378,9 тис. грн (86,8 % від коштів передбачених переліком);

поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання – 187739,3 тис. грн (91,2 % від коштів передбачених на поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання).

**Бюджетна програма «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (КПКВК 3111020)**

Порядок формування та використання коштів регламентується статтею 242 Бюджетного кодексу України.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
15104,9 млн грн.

Для Луганської області розподіл видатків за цією бюджетною програмою складає 357326,0 тис. грн (2,4 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано – 355460,9 тис. грн, освоєно – 354395,7 тис. грн, що складає 99,7 % від суми профінансованих коштів.

Роботи виконувалися на дорогах загального користування державного значення за напрямками:

будівництво: профінансовано – 1400,0 тис. грн, освоєно – 1394,5 тис. грн;

капітальний ремонт: профінансовано – 24661,0 тис. грн, освоєно –   
22401,8 тис. грн;

поточний середній ремонт: профінансовано – 154476,9 тис. грн, освоєно – 153853,5 тис. грн;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання: профінансовано – 176788,1 тис. грн, освоєно – 176745,9 тис. грн.

**Бюджетна програма «Фінансове забезпечення заходів із забезпечення збереження дорожньої інфраструктури від руйнувань відповідно до державних програм» (КПКВК 3111220)**

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 494-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури на 2019 рік» Державному агентству автомобільних доріг передбачено нову бюджетну програму для реалізації заходу з покращення показників автомобільних доріг загального користування державного значення за параметрами безпечності в сумі 548,0 млн грн. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1193-р «Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству інфраструктури на 2019 рік» бюджетні призначення за програмою збільшено до 1058,0 млн грн.

Для Луганської області у 2019 році передбачено видатки у розмірі   
42000 тис. грн (4,0 % від загальноукраїнських видатків), з яких використано 41731,6 тис. грн на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (КПКВК 2761130)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Учасники програми: органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
2100,0 млн грн. Для Луганської області передбачено 36743,8 тис. грн (1,7 % від загальноукраїнських видатків) на реалізацію 34 проєктів по 9 об’єднаним територіальним громадам. Кошти профінансовано в повному обсязі.

Станом на 01.01.2020 освоєння коштів субвенції складає 35810,8 тис. грн або 97,5 %, у тому числі:

Біловодська об’єднана територіальна громада – 97,2 %. Передбачено   
12477,3 тис. грн для реалізації 6 проєктів, освоєно – 12124,7 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія коштів склала 352,6 тис. грн;

Білокуракинська об’єднана територіальна громада – 98,5 %. Передбачено 5896,2 тис. грн для реалізації 7 проєктів, освоєно – 5808,5 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 87,7 тис. грн;

Красноріченська об’єднана територіальна громада – 98,3 %. Передбачено 1990,7 тис. грн для реалізації 2 проєктів, освоєно – 1957,1 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 33,6 тис. грн;

Лозно-Олександрівська об’єднана територіальна громада – 98,2 %. Передбачено 1835,3 тис. грн для реалізації 4 проєктів, освоєно – 1802,3 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 33,0 тис. грн;

Нижньодуванська об’єднана територіальна громада – 100,0 %. Передбачено 1517,4 тис. грн для реалізації 3 проєктів, освоєно – 1517,4 тис. грн. Реалізовано в повному обсязі 2 проєкти. Через великий обсяг робіт підрядна організація не встигла виконати повний обсяг робіт по проєкту «Капітальний ремонт системи опалення КНП «Нижньодуванська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул. Молодіжна,14»;

Новопсковська об’єднана територіальна громада – 99,9 %. Передбачено 1817,2 тис. грн для реалізації 2 проєктів, освоєно – 1815,1 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 2,1 тис. грн;

Привільська об’єднана територіальна громада – 92,2 %. Передбачено   
1571,5 тис. грн для реалізації 2 проєктів, освоєно – 1449,7 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 121,8 тис. грн;

Троїцька об’єднана територіальна громада – 95,6 %. Передбачено   
6893,2 тис. грн для реалізації 5 проєктів, освоєно – 6591,0 тис. грн. Всі проєкти реалізовано у повному обсязі, економія – 302,2 тис. грн;

Чмирівська об’єднана територіальна громада – 100,0 %. Передбачено  
2982,0 тис. грн для реалізації 2 проєктів, освоєно – 2982,0 тис. грн. Проєкти реалізовано в повному обсязі.

**Бюджетна програма** **«Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (КПКВК 1201150)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» (із змінами).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
681,8 млн грн.

У 2019 році суб’єкти господарювання області отримали часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 30454,1 тис. грн (4,7 % від загальноукраїнських видатків), за придбання 465 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання (за період з грудня 2018 року по січень-вересень 2019 року).

**Бюджетна програма** **«Підтримка регіональної політики України» (КПКВК 2751270)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку» (із змінами).

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Учасники програми: центральні або місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації; державні, комунальні підприємства, установи чи організації, що належать до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади, перебувають в управлінні органу місцевого самоврядування чи засновані ними та визначені таким органом відповідальними за підготовку і реалізацію проєкту, виконання функцій замовника будівництва.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 1,0 млн грн. Для Луганської області у 2019 році видатки за бюджетною програмою з урахуванням залишків попереднього року складають 28824,1 тис. грн. Відкрито асигнувань – 28680,1 тис. грн, освоєно – 5645,7 тис. грн.

У рамках проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 відповідно до Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, від Луганської області було визнано переможцями наступні проєкти:

1. «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області». Замовник проєкту – Комунальне підприємство «Інноваційно-інформаційний центр».

Реалізація зазначеного проєкту дозволить відновити телерадіомовлення 15 українських каналів у 60 кілометровій зоні від встановленої станції, охопити близько 200 тис. населення, що проживає як на частині тимчасово окупованої так і на підконтрольній українській владі території Луганської та Донецької областей.

Загальний бюджет проєкту 23748,9 тис. грн, з яких:

з державного бюджету – 22548,9 тис. грн;

з інших джерел (кошти підприємства) – 1200,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 замовником використано 856,0 тис. грн власних коштів на розроблення проєктно-кошторисної та проєктної документації для відведення земельної ділянки. Наприкінці жовтня 2019 року кошти з державного бюджету отримані в повному обсязі. Кошти субвенції станом на 01.01.2020 не використано. Проєкт в стадії реалізації.

2. При підтримці облдержадміністрації від заявника ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» перемогли 2 проєкти на загальну вартість 3134,0 тис. грн, ініціатором яких, згідно з постановою, виступило Міністерство освіти і науки України:

«Здорова людина – здорове суспільство» – науково-просвітницька лабораторія-студія для студентів, викладачів, лікарів в галузі лабораторної діагностики». Загальна ціль проєкту – покращення надання послуг у галузі охорони здоров’я, зокрема медичної лабораторної діагностики для населення (в тому числі для вразливих груп населення) у Луганській області. Загальний бюджет проєкту 1864,0 тис. грн (державний бюджет). В жовтні 2019 року кошти отримано в повному обсязі. В січні-лютому 2020 року реалізація проєкту буде завершена.

«Університетська телерадіостудія як засіб формування українського молодіжного медіапростору регіону». Загальна ціль проєкту – створення студентської навчальної телестудії, яка слугуватиме базою для якісної підготовки тележурналістів. Загальний бюджет проєкту 1270,0 тис. грн (державний бюджет). В жовтні 2019 року кошти отримано в повному обсязі.

У 2019 році за двома проєктами: передбачено видатків 3094,4 тис. грн, відкрито асигнувань 3094,4 тис. грн, використано коштів 2919,3 тис. грн. В січні–лютому 2020 року реалізація проєкту буде завершена.

3. Спільний проєкт Львівської та Луганської облдержадміністрацій «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти». Ініціатором проєкту виступило Міністерство освіти і науки України. Загальна ціль проєкту – розвиток співробітництва між регіонами Східної та Західної України в освітній сфері шляхом формування цінностей учнівської молоді на засадах загальноукраїнської ідентичності та патріотизму.Загальний бюджет проєкту 13154,7 тис. грн. В рамках даного проєкту для Луганської області передбачено 3838,5 тис. грн, з яких 3180,7 тис. грн з державного бюджету та 657,7 тис. грн з обласного бюджету. Профінансовано – 3180,7 тис. грн. Департаментом освіти і науки облдержадміністрації 30.10.2019 здійснено розподіл асигнувань між отримувачами коштів (15 підрозділів освіти Луганської області).

**Бюджетна програма** **«Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)» (КПКВК 1201140)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінагрополітики.

Учасники програми: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузі тваринництва та бджільництва, а також фізичні особи, у яких наявні бджолосім’ї.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
2930,0 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає  
26353,7 тис. грн (0,9 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

У тому числі:

спеціальну бюджетну дотацію за вирощування молодняка великої рогатої худоби отримали 5543 фізичні особи на загальну суму 19339,9 тис грн за утримання 14779 голів телят;

спеціальну бюджетну дотацію за утримання корів отримали сільгосппідприємства області на загальну суму 6964,2 тис. грн;

часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин отримало 1 господарство в розмірі 47,5 тис. грн за придбання 12 племінних свиней, також 1 господарство отримало часткове відшкодування вартості сперми бугаїв, яка має племінну (генетичну) цінність, у розмірі  
2,1 тис. грн.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти»** (**КПКВК 2211250)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» (із змінами).

Головним розпорядником субвенції є МОН.

Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
717,7 млн грн. Для Луганської області постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 319 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти» з урахуванням перерозподілу коштів згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» передбачено видатки в сумі   
23118,0 тис. грн (3,2 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано – 23117,0 тис. грн, освоєно – 18218,0 тис. грн або 78,8 % до передбаченого плану на рік.

Кошти цієї субвенції використано за наступними напрямками:

видатки на забезпечення закладів освіти персональними комп’ютерами: передбачено – 3105,0 тис. грн, освоєно – 3098,0 тис. грн, або 99,8 % до передбаченого;

видатки на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти та придбання мережевого обладнання: передбачено – 12158,0 тис. грн, освоєно – 8043,0 тис. грн, або 66,2 % до передбаченого;

на придбання шкільних автобусів: передбачено – 5843,0 тис. грн, освоєно – 5458,0 тис. грн, або 93,4 % до передбаченого планом;

на придбання автомобілів спеціального призначення з обладнанням для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які не відвідують заклади освіти: передбачено – 2011,0 тис. грн, освоєно –  
1619,0 тис. грн, або 80,5 % від запланованого.

**Бюджетна програма** «**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 3511210)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінфін.

Учасники програми: місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено фінансування у обсязі   
4756,6 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає   
23023,3 тис. грн (0,5 % від загальноукраїнських видатків). З урахуванням залишків коштів по субвенції 2018 року у розмірі 23292,4 тис. грн. загальний обсяг відкритих асигнувань у 2019 році склав 46378,7 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 фактично профінансовано 92 проєкта на суму 45761,3 тис. грн, освоєно коштів – 43565,6 тис. грн. Рівень освоєння складає: 93,9 % від передбачених асигнувань, 95,2 % від профінансованих коштів.

Завершено роботи по 78 проєктам на суму 36732,1 тис. грн, по 5 проєктам роботи тривають (касові видатки складають 6833,5 тис. грн, рівень освоєння коштів від 52,1 % до 99,5 % від профінансованих), по 18 проєктам роботи не здійснювалися.

Найкращі показники освоєння коштів на рівні 100 % у Міловському районі, Нижньодуванській та Чмирівській ОТГ.

Найнижчі показники у Попаснянському районі – проєкти не реалізовувалися, м. Лисичанська – 44,5 % та Привільської ОТГ – 61,7 %.

Відповідно до пункту 24 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» залишки коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у   
2020 році з урахуванням їх цільового призначення.

2.2. Інші бюджетні програми.

**Бюджетна програма** **«Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (КПКВК 1201040)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (із змінами).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
451,8 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 5448,0 тис. грн (1,2 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

Бюджетна програма «**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (КПКВК 1611020**)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є МТОТ.

Учасники програми: органи місцевого самоврядування (або ВЦА) адміністративно-територіальних одиниць, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
34,0 млн грн, розподілено видатків 33,4 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 1502,0 тис. грн (4,5 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами Казначейства та профінансовано в повному обсязі, касові видатки за програмою склали 1331,0 тис. грн, економія коштів – 171,0 тис. грн.

Програма реалізовувалася у містах Старобільську та Сєвєродонецьку.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1234-р місту Старобільськ виділено 1400,0 тис. грн субвенції, бюджетом міста передбачено 600,0 тис. грн співфінансування. В рамках реалізації бюджетної програми Старобільською міською радою придбано у комунальну власність чотири квартири на вторинному ринку нерухомого майна для проживання родин з числа внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01.01.2020 касові видатки склали:   
за субвенцією 1249,4 тис. грн, за співфінансуванням з місцевого бюджету –   
535,5 тис. грн. Залишок невикористаної субвенції в сумі 150,6 тис. грн було повернуто до державного бюджету.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 488-р місту Сєвєродонецьк виділено 102,0 тис. грн субвенції. В рамках реалізації бюджетної програми Сєверодонецькою міською радою придбаний для Центра надання адміністративних послуг комплект обладнання і програмного забезпечення для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у формі картки. Станом на 01.01.2020 касові видатки склали: за субвенцією 81,6 тис. грн, за співфінансуванням з місцевого бюджету – 112,2 тис. грн. Залишок невикористаної субвенції в сумі   
20,4 тис. грн повернуто до державного бюджету.

Бюджетна програма «**Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» (КПКВК 2201030**)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 505 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення» (із змінами).

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є МОН.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
163,1 млн грн. У 2019 році закладами професійної (професійно-технічної) освіти області з державного бюджету було отримано 1621,0 тис. грн (1,0 % від загальноукраїнських видатків) на здобуття професій загальнодержавного значення, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» (зі змінами).

Протягом року кошти спрямовувалися на оплату послуг професійно-технічних навчальних закладів державної та/або комунальної форми власності:

Рубіжанський професійний хіміко-технологічний ліцей – професія «токар»;

Попаснянський професійний ліцей залізничного транспорту – професія «помічник машиніста тепловоза»;

Новопсковський професійний аграрний ліцей Луганської області – професія «монтажник систем управління будівель»;

Сєвєродонецький професійний ліцей – професія «живописець»;

ДПТНЗ «Сватівський професійний аграрний ліцей» – професія «бджоляр».

Станом на 01.01.2020 кошти освоєно у повному обсязі.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» (КПКВК 2211210**)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 925 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» (із змінами).

Головним розпорядником субвенції є МОН. Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є структурні підрозділи з питань освіти і науки, які визначаються рішенням відповідної місцевої ради про такий бюджет.

Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
50,0 млн грн. Наказом МОН від 26.02.2019 № 266 «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році» ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» визначено як заклад, на базі якого створено навчально-практичний центр за професіями «Слюсар-ремонтник. Слюсар механоскладальних робіт. Слюсар-інструментальник. Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Слюсар з ремонту сільськогосподарських робіт». Для Луганської області постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 302 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2019 році» розподілено видатки в сумі   
266,0 тис. грн. Станом на 01.01.2020 кошти профінансовано та освоєно в повному обсязі. Обладнання, матеріали та устаткування отримано в повному обсязі.

Бюджетна програма «**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої**

**освіти «Нова українська школа»» (КПКВК** 2211230)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від **04.04.2018 № 237 «**Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» **(із змінами).**

Головним розпорядником коштів є МОН. **Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.**

**Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.**

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
1215,0 млн грн. Для Луганської області постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» з урахуванням перерозподілу коштів згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» розподіл видатків складає 17336,2 тис. грн (1,4 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано 17336,0 тис. грн, освоєно 16623,0 тис. грн або 95,9 % до передбачених видатків на рік. Вищезазначена субвенція розподілена за наступними напрямками:

на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції «Нова українська школа», передбачено видатки в сумі 3640,0 тис. грн, освоєно –   
3590,0 тис. грн, або 98,6 % від запланованого;

на закупівлю сучасних меблів для початкових класів передбачено   
5820,0 тис. грн, освоєно 5800,0 тис. грн, або 99,6 % від запланованого;

на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів передбачено видатки в сумі 5100,0 тис. грн, освоєно 5050,0 тис. грн, або 99,0 % від запланованого;

на видатки споживання та підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачено 2780,0 тис. грн, освоєно – 2190,0 тис. грн, або 79,0 % до передбаченого.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів» (КПКВК 2411240)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 376 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів».

Головним розпорядником субвенції є МОН.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
150,0 млн грн. Для Луганської області розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 493-р «Про затвердження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів у 2019 році» розподіл видатків складає 7094,6 тис. грн (4,7 % від загальноукраїнських видатків).

Кошти розподілено між загальноосвітніми навчальними закладами області наступним чином:

реконструкція спортивного майданчика зі штучним покриттям м. Рубіжне – 1967,7 тис. грн;

капітальний ремонт спортивної зали ОНЗ « Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» – 720,0 тис. грн;

реконструкція спортивного майданчика під створення полів зі штучним покриттям в Білокуракинській ЗОШ I–III ступенів № 1 Білокуракинського району Луганської області – 3132,9 тис. грн;

капітальний ремонт спортивної площадки зі штучним покриттям Новопсковського газопроводського ЗЗСО I–III ступенів – 1274,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2020 за всіма об’єктами касові видатки склали   
4975,8 тис. грн.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абз. 5-8 п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених п. 11-14 ч. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов»** (**КПКВК 2511120)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» (із змінами).

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем програми є Мінсоцполітики.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
305,1 млн грн. Для Луганської області розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 421-р та від 15.11.2019 № 1081-р передбачено грошову компенсацію 6 особам (2 особи, які не отримали компенсацію в повному обсязі в 2018 році та 4 особи, яким призначено компенсацію в 2019 році) в сумі   
2240,83 тис. грн. Компенсацію перераховано отримувачам у повному обсязі.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (КПКВК 2511180)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у  2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 616).

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем програми є Мінсоцполітики.

Учасники програми: органи місцевого самоврядування міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, а також райдержадміністрації.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі  
717,7 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 18325,7 тис. грн (2,6 % від загальноукраїнських видатків).

Згідно з протоколами засідань комісії з питань визначення напрямів та об’єктів, що здійснюються за рахунок субвенції, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 29.08.2019 № 683 та від 28.11.2019 № 955 місцевим бюджетам міст, районів, ОТГ спрямовано 18308,3 тис. грн. Нерозподілений залишок субвенції склав 17,4 тис. грн.

Виділені кошти використано на виплату грошової компенсації для придбання житла 51 дитині у сумі 18067,1 тис. грн, що складає 98,7 % від спрямованої суми субвенції.

За інформацією Департаменту фінансів облдержадміністрації станом на 27.12.2019 містами та районами області повернуто кошти в загальному обсязі 241,1 тис. грн, які разом з нерозподіленими між місцевими бюджетами коштами в сумі 17,4 тис. грн, повернуто до державного бюджету.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов»** (**КПКВК 2511190)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі змінами).

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
25,0 млн грн, всього заплановано видатків з урахуванням перерозподілу –  
62,2 млн грн. Для Луганської області розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 418-р та від 14.08.2019 № 680-р передбачено грошову компенсацію 9 внутрішньо переміщеним особам в сумі 7605,5 тис. грн (12,2 % від загальноукраїнських видатків). Компенсацію перераховано отримувачам у повному обсязі, 2 особи придбали житло.

**Бюджетна програма** «**Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 2511200)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей».

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі   
200,0 млн грн. Для Луганської області розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 № 418-р передбачено грошову компенсацію 1 особі в сумі 652,6 тис. грн (0,3 % від загальноукраїнських видатків). Компенсацію перераховано у повному обсязі.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (КПКВК 2761040)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (із змінами). Зазначеною постановою Луганській області у 2017–2018 роках розподілено субвенцію у розмірі 109425,6 тис. грн.

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
1000,0 млн грн, для Луганської області розподіл видатків згідно з додатком 7 до цього закону складає 21749,6 тис. грн (2,2 % від загальноукраїнських видатків).

Наказом Мінрегіону від 26.07.2018 № 187 «Про затвердження Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» передбачено   
66983,4 тис. грн для будівництва 11 амбулаторій. Замовником виконання робіт з будівництва виступає Департамент будівництва, енергозбереження та архітектури та містобудування облдержадміністрації. Станом на 01.01.2019 видатки профінансовано у повному обсязі. Освоєно: у 2018 році – 46123,0 тис. грн (кошти 2017 року – 32875,8 тис. грн, кошти 2018 року – 13247,2 тис. грн), у 2019 році – 18844,9 тис. грн. (кошти 2017 року – 17206,9 тис. грн, кошти   
2018 року – 1638,0 тис. грн). Всього освоєно у 2018–2019 роках 64967,9 тис. грн.   
По 8 амбулаторіям роботи завершено у повному обсязі, по 3 – тривають, по проєкту «Лиманська сільська лікарська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (з житлом для лікаря), вулиця Дибко, село Лиман, Старобільський район, Луганська область (нове будівництво)» залишок неосвоєних коштів складає 2015,027 тис. грн.

Наказом Мінрегіону від 10.10.2018 № 267 «Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я») передбачено 5500,0 тис. грн для закупівлі 11 службових автомобілів для медичних працівників новозбудованих 11 амбулаторій. Станом на 01.01.2019 видатки профінансовано у повному обсязі. Освоєно у 2019 році – 5499,1 тис. грн (кошти 2018 року). Замовником закупівлі виступав Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації. Урочисте вручення ключів від придбаних автомобілів було проведене 28.02.2019.

Наказами Мінрегіону від 30.05.2019 № 122 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 липня 2019 року № 187» та від 27.12.2019 № 337 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 06 липня 2019 року № 187» затверджено додатковий перелік з будівництва 7 амбулаторій вартістю   
42409,35 тис. грн. Станом на 01.01.2020 видатки профінансовано у повному обсязі. Кошти не освоювалися.

Наказом Мінрегіону від 30.05.2019 № 123 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня 2018 року № 267» додатково передбачено 6500,0 тис. грн для закупівлі 13 службових автомобілів для медичних працівників 6 існуючих амбулаторій та 7 новозбудованих амбулаторій.   
У 2019 році видатки профінансовано у повному обсязі, використано – 5499,1 тис. грн. Замовником закупівлі виступав Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації. Урочисте вручення ключів від придбаних автомобілів було проведене 21.10.2019.

Наказом Мінрегіону від 30.05.2019 № 124 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року № 101» передбачено   
5643,0 тис. грн для придбання 57 комплектів телемедичного обладнання. Наказом Мінрегіону від 01.10.2019 № 225 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2019 року № 101» затверджено додаткове придбання 21 комплекту телемедичного обладнання вартістю 2078,5 тис. грн. Всього за цим напрямом затверджено коштів – 7721,6 тис. грн, профінансовано – 7621,7 тис. грн, освоєно коштів – 7621,7 тис. грн, економія 99,9 тис. грн. Придбано 78 комплектів телемедичного обладнання.

В цілому на реалізацію програми в 2017–2019 роках для області передбачено 131175,2 тис. грн (у 2017 році – 87540,5 тис. грн, у 2018 році– 21885,1 тис. грн, у 2019 – 21746,9 тис. грн). Кошти були профінансовані органами Казначейства відповідно до розподілу у відповідному розмірі. Касові видатки склали: у 2018 році 51622,1 тис. грн, у 2019 році – 32394,6 тис. грн (кошти 2017 року – 17206,9 тис. грн, кошти 2018 року– 1638,0 тис. грн, кошти 2019 року –   
13549,7 тис. грн). Залишок коштів субвенції на рахунок місцевих бюджетів станом на 01.01.2020 складає 47158,5 тис. грн (кошти 2017 року –  
31958,7 тис. грн, кошти 2018 року – 6999,9 тис. грн, кошти 2019 року –  
8199,9 тис. грн).

В рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2018–2019 роках:

реалізовано 8 проєктів будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;

придбано 78 комплектів телемедичного обладнання;

придбано 24 одиниці службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (КПКВК 2761600)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.

Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено фінансування у обсязі   
1550,0 млн грн. Для Луганської області передбачено субвенцію у сумі   
120307,7 тис. грн (1, 2А, 3, 4 Пули) (7,8 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано 15907,6 тис. грн, що становить 13,2 % від суми затвердженого розподілу на 2019 рік.

В рамках 1 Пулу фінансувалися: 7 проєктів Сєвєродонецької міської ради на суму 9258,8 тис. грн; 3 проєкти Кремінського району на суму 2624,3 тис. грн.

В рамках 2А Пулу фінансувалися: 1 проєкт Міловського району на суму 2976,0 тис. грн та 1 проєкт Сватівського району на суму 1048,5 тис. грн.

В цілому у 2018–2019 роках на реалізацію 12 проєктів використано коштів субвенції у сумі 23244,8 тис. грн. Завершено реалізацію трьох проєктів   
(2 у м. Сєвєродонецьку, 1 у м. Кремінна) на загальну суму 3954,2 тис. грн.

**Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для зайнять ігровими видами спорту**» **(КПКВК 3411200)**

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 р. № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту».

Головним розпорядником субвенції та відповідальним за виконання програми є Мінмолодьспорт.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі   
200,0 млн грн.

Для Луганської області розподіл видатків складає 10210,3 тис. грн (5,1 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами казначейства на суму 10210,3 тис. грн, касові видатки за програмою склали 1316,6 тис. грн.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.11.2019 № 903 затверджено розподіл субвенції на:

реконструкцію двох волейбольних майданчиків з утворенням мультифункціонального майданчика з ігрових видів спорту на базі нежитлового об’єкту стадіон «КОЛОС» за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, смт Новоайдар, вул. Центральна 19а – 1099,216 тис. грн;

реконструкцію площинних споруд Старобільської РКУ ФКС «Колос». Третя черга. «Реконструкція універсального спортивного майданчику для гри у міні-футбол, великий теніс, волейбол-баскетбол» за адресою м. Старобільськ, вул. Руднева, буд.1 – 1360 тис. грн.

У м. Старобільськ роботи виконано на суму 1316,6 тис. грн, у 2020 році реконструкцію буде завершено за рахунок коштів місцевого бюджету. У   
смт Новоайдар роботи з реконструкції майданчиків не проводилися, кошти повернуто до бюджету.