**Інформація про стан виконання Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки за І квартал 2018 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Термін виконання | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва*** |
| 1. | 1.1. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області та розроблення за їх результатами рекомендацій про підвищення ефективності їх роботи | протягом 2018-2020 років | Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально здійснюється моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області (далі – центри). За результатами моніторингу у І кварталі розроблені та направлені головам райдержадміністрацій та головам міських, селищних рад, якими створені центри, рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів. Станом на 01.04.2018 в області на території, що контролюється українською владою, діяло 17 центрів, із них: 11 районних, 4 міських та 2 центри Біловодської та Новопсковської селищних рад, які обслуговують об’єднані територіальні громади.Протягом I кварталу поточного року через центри суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано 62,6 тис. адміністративних послуг. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року цей показник зріс на 7,0 %. В середньому за місяць через центри надавалося 20,9 тис. адміністративних послуг, що на 7,2 % більше аналогічного періоду минулого року. | не потребує фінансування | - |
| 1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій | 2018 рік | З метою забезпечення належної організації роботи в центрах області з оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій, обласною держадміністрацією вживаються заходи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для придбання спеціалізованого обладнання.В області реалізується проект «Зміцнення громадської довіри (UCBI II)», який виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, в рамках якого прийнято рішення щодо придбання 10 комплектів спеціалізованого обладнання для 8 центрів (Лисичанського, Рубіжанського, Біловодського, Міловського, Новоайдарського, Попаснянського, Сватівського, Старобільського), забезпечення захищених каналів зв’язку для 7 центрів, закупівлі меблів та матеріалів для облаштування робочих просторів для 6 центрів (Лисичанського, Рубіжанського, Сєвєродонецького, Міловського, Сватівського, Старобільського).Кремінський міський, Марківський та Новопсковський районні центри і центри Білокуракинської, Красноріченської, Новопсковської та Чмирівської ОТГ включено до переліку центрів, для яких в рамках реалізації проекту «Відновлення управління та сприяння примиренню у постраждалих від кризи громадах України» ПРООН планується придбання спеціалізованого обладнання. | - | інші джерела |
| ***ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування*** ***та інвестиційна підтримка*** |
| 3. | 3.1. Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | 2018-2020 роки | Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі – МСП) фінансової допомоги розроблені та прийняті розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць» від 15.02.2018 № 132, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 06.03.2018 за № 21/1777, та «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць» від 02.04.2018 № 269. | - | обласний бюджет |
| 3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Департаментом розроблено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів МСП, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16.11.2017 за № 126/1726.Також розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів» від 27.12.2017 № 955 затверджено склад та Положення про конкурсну комісію.Здійснюються підготовчі заходи щодо проведення конкурсного відбору. | - | обласний бюджет |
| 3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2018-2020 роки | Протягом І кварталу через центри зайнятості області отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 10 безробітних осіб, з них 4 учасника антитерористичної операції. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, охорони здоров’я, технічного обслуговування автотранспортних засобів, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, розведення свійської птиці та роздрібну торгівлю. | 275,3 | кошти ФЗДССУВБ |
| 4. | 4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | 27.03.2018 Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з Станично-Луганською райдержадміністрацією в смт Станиця Луганська проведено обласний сільськогосподарський ярмарок «Великодній кошик». У заході взяли участь 47 сільськогосподарських підприємств та фермерських приватних господарств Луганщини. Для насичення споживчого ринку основними продовольчими товарами в містах та районних центрах області регулярно проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується сільськогосподарська продукція. У І кварталі проведено 217 ярмаркових заходів, на яких реалізовано 866 тон продукції на суму 16,9 млн грн. |  | обласний бюджет |
| 4.2. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги | 2018-2020 роки | 21.02.2018 відбулась нарада за участю представників компанії «Кімонікс Інтернейшенел Інк» та підприємців щодо реалізації Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку в Україні». У І кварталі сільськогосподарськими товаровиробниками подано 2 заявки на участь у Проекті USAID на одержання грантів для інвестування діяльності спрямованої на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясо-молочному секторі. | не потребує фінансування |  |
| 4.3. Надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва з підготовки та написання бізнес-планів для започаткування власного бізнесу | 2018-2020 роки | Громадською організацією «Агенція стійкого розвитку» м. Щастя надано 12 індивідуальних консультацій з написання бізнес-планів. | не потребує фінансування |  |
| ***ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва*** |
| 5. | 5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, «круглих столів», робочих нарад за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | У І кварталі у сфері харчової промисловості для підприємств регіону проведено 2 навчальні семінари: «Актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007» та «Вимоги до системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2015. Ключові відмінності і акценти. Практичні аспекти проведення внутрішніх аудитів згідно вимог ДСТУ ISO 19011:2012».27.02.2018 облдержадміністрацією спільно громадською організацією «Платформа громадський контроль» (м. Дніпро) у м. Сєвєродонецьку проведено семінар для представників бізнесу на тему: «Нововведення в системі електронних закупівель ProZorro, які допоможуть підприємцям заробити більше, чесно продаючи товари і послуги державі». Безкоштовний семінар реалізовано в рамках проекту «Зміцнення громадської довіри (UCBI II)» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У березні в м. Сєвєродонецьку Центром підтримки мікробізнесу та самозайнятості, що діє на базі громадської організації «Сєвєродонецька молодіжна рада», проведено безкоштовну тренінгову програму «Розвиток бізнес-навичок», випускники якої зможуть взяти участь в конкурсі міні-грантів для започаткування власної справи. | 1,0 | кошти підприємств |
| 5.2. Ведення Реєстру вільних приміщень комунальної та державної власності в Луганській області | 2018-2020 роки | У регіоні постійно оновлюється обласний реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності виробничого та невиробничого призначення, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»).Станом на 01.04.2018 в області налічувалося 273 вільні нежитлові приміщення державної та комунальної власності загальною площею 67,6 тис. м², із них у містах – 10,9 тис. м², районах – 56,7 тис. м².Підприємницьким структурам у І кварталі передано в оренду 154 приміщень загальною площею 79,2 тис. м². | не потребує фінансування |  |
| 5.3. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням промислового призначення | 2018-2020 роки | Облдержадміністрацією сформовано базу даних про вільні земельні ділянки з визначенням цільового призначення та проводиться робота щодо її оновлення. | не потребує фінансування |  |
| 5.4. Формування банку даних фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікро-кредитування, забезпечення доступу до інформації суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Для розвитку бізнесу в регіоні здійснюється кредитна підтримка суб’єктів МСП, у І кварталі банківськими установами області надано кредити 6 суб’єктам підприємництва на суму 11,3 млн грн. | не потребує фінансування |  |
| 6. | 6.1. Надання консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2018-2020 роки | Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» надано 37 консультації суб’єктам МСП. | не потребує фінансування |  |
| 6.2. Надання консультацій роботодавцям | 2018-2020 роки | На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського районного центрів зайнятості здійснюють діяльність Консалтингові центри, основний акцент роботи яких є інформаційно-консультативний підхід, орієнтований на застосуванні роз’яснювальних та профілактичних заходів щодо формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей, бізнес-проектів, переваги декларування трудових відносин тощо. Спеціалістами Консалтингових центрів проводяться заходи щодо запобігання проявів дискримінаційної направленості та семінари для діючих та потенційних роботодавців з питань нелегальної трудової зайнятості. До роботи центрів залучаються соціальні партнери, зокрема, міжнародні організації Danish Refugee Consil та Norwegian Refugee Consil.Протягом І кварталу Консалтинговими центрами надано 194 індивідуальні консультації, проведено 14 семінарів для 156 роботодавців. | не потребує фінансування |  |
| 6.3. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2018-2020 роки | Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі лінії» від підприємців надійшло 85 звернень, на які було надано роз’яснення. | не потребує фінансування |  |
| ***IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва*** |
|  | 7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2018-2020 роки | Центрами зайнятості області проводилася робота з формування груп з числа безробітних громадян на професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-березня за курсом «Основи бізнес-планування» направлено на навчання 14 осіб, з них: 4 учасника АТО, 3 внутрішньо переміщені особи.На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Кухар», «Електрогазозварник», «Маляр», «Штукатур», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 99 безробітних. | 192,0 | кошти ФЗДССУВБ |
|  | 7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов’язаних із самозайнятістю та започаткуванням власної справи | 2018-2020 роки | ГО «Агенція стійкого розвитку» м. Щастя провела семінар з написання проектних заявок на отримання грантів для 22 осіб.У Лисичанському міському та Кремінському районному центрах зайнятості функціонують студії «Бізне$тарт», які здійснюють підтримку та супровід безробітних, які вирішили започаткувати власну справу.Також у І кварталі з метою орієнтації на самозайнятість проведено 8 групових заходів «Презентації професій» для 80 безробітних громадян.Службою зайнятості для проведення тренінгів залучаються кваліфіковані тренери-психологи. Так, за звітний період було проведено 38 тренінгів для 570 осіб: «Як започаткувати власну справу або формула успіху для підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-планування», «Від самопізнання до самореалізації», тощо.В березні в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля відкрито першу в області Стартап школу «Sikorsky Challenge» в рамках проекту «Модель стартапів «Sikorsky Challenge» об’єднує Донбас», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). 12-14 березня відбувся перший тренінг «Основи інноваційного підприємництва. Практика запуску стартапу». | 6,5 | кошти підприємств |
| **Всього:** | 474,8 тис. грн |
| інші джерела |  |
|  в тому числі: |   |
| кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 467,3 тис. грн |
| кошти ДП «Луганськстандартметрологія» | 1,0 тис. грн |
| кошти ГО «Агенція місцевого розвитку» м. Щастя | 6,5 тис. грн |