Додаток 2

**Відомості про структуру та стан виконання** **заходів Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва**

Період дії Програми: 2018-2020 роки

Регіон: Луганська область

Звітний період: 9 місяців 2019 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування | Виконавці |
| бюджетні | поза бюджетні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ***І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва*** |
| 1. | 1.1. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області та розроблення за їх результатами рекомендацій про підвищення ефективності їх роботи | протягом 2018-2020 років | Департаментом економічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності та туризму обласної державної адміністрації (далі – Департамент) *щоквартально здійснюється моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області* (далі – центри). За результатами моніторингу розробляються та направляються головам райдержадміністрацій, відповідних міських, селищних та сільських рад, якими створені центри, рекомендації щодо підвищення ефективності їх роботи.*Станом на 01.10.2019 в регіоні діяло 20 центрів*, із них: 10 районних, 4 міських та 6 центрів, які обслуговують об’єднані територіальні громади (ОТГ).Протягом 9 місяців через центри області суб’єктам господарської діяльності та громадянам *надано 351,1 тис. адміністративних послуг*. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року цей показник *зріс в 1,5 рази*. В середньому за місяць через центри надавалося 39 тис. адміністративних послуг.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент |
| 1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій | 2018 рік | *Захід виконано.* | - | - | інші джерела | Департамент, проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), який реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)  |
| 1.3. Розроблення довідника про центри надання адміністративних послуг Луганської області | червень 2018 року | *Захід виконано.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент  |
| 1.4. Запровадження щорічних обласних конкурсів «Кращий центр надання адміністративних послуг» та «Кращий адміністратор» | 2019-2020 роки | Департаментом розроблено два проекти розпоряджень голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Порядку проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий центр надання адміністративних послуг» та «Про затвердження Порядку проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий адміністратор центру надання адміністративних послуг», які проходять процедуру погодження.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент  |
| 2. | Створення бізнес-інкубатора та забезпечення його функціонування | 2019-2020 роки | Департаментом спільно з Агенцією регіонального розвитку Луганської області (далі – АРР) та Східноукраїнським національним університетом ім. В. Даля (далі – СУНУ) розглядається декілька варіантів створення бізнес-інкубатора у м. Сєвєродонецьку, один із них – на базі СУНУ.ГО «Кремінська бізнес-асоціація» за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) реалізує Проєкт «Мережа НГО – центрів підтримки бізнесу». Протягом вересня-жовтня в містах Сєвєродонецьк, Попасная, Сватове, смт Новоайдар та Красноріченське Кремінського району проведено 5 «круглів столів» з презентацією Проєкту, у яких взяли участь представники громадських об’єднань, місцевих органів влади та бізнесу (51 особа).*Захід виконується.* | - | - | міжнародна технічна допомога | Департамент, АРР (за згодою), СУНУ (за згодою), регіональна рада підприємців при облдерж адміністрації (далі – РРП) |
| ***ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування*** ***та інвестиційна підтримка*** |
| 3. | 3.1. Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | 2018-2020 роки | Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі – МСП) фінансової допомоги розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.02.2018 № 132 затверджено Порядок надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць.Цей механізм фінансової підтримки не запроваджувався у зв’язку із дефіцитом обласного бюджету.*Захід виконується.* | - | - | обласний бюджет | Департамент  |
| 3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Луганською облдержадміністрацією запроваджено механізм надання фінансової підтримки суб’єктам МСП шляхом часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію їх проектів.Департаментом вносено зміни до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів МСП, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, з метою більш об’єктивного визначення переможців конкурсу.*Захід виконується.* | - | - | обласний бюджет | Департамент  |
| 3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2018-2020 роки | Через центри зайнятості області *отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 45 безробітних осіб*. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали виробництво хліба та хлібобулочних виробів, розведення тварин, вирощування овочів, оптову та роздрібну торгівлю, будівництво, виготовлення виробів з бетону, виробництво дерев’яних будівельних конструкцій, механічне оброблення металевих виробів, вантажний автомобільний транспорт, сферу бухгалтерського обліку та аудиту, надання послуг перукарнями та салонами краси тощо.*Захід виконується.* | - | 1 577,1 | кошти Фонду загально обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття | Департамент,Луганський обласний центр зайнятості (далі – ЛОЦЗ) (за згодою), міські, районні центри зайнятості (за згодою) |
| 4. | 4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Суб’єкти МСП області брали участь у:*Х Міжнародній агропромисловій виставці та форумі розвитку фермерства «Агропорт Захід Львів 2019»* (21-23 березня, м. Львів), який відбувся за підтримки продовольчої сільськогосподарської організації ООН в Україні (FAO). Учасниками заходу стали 7 фермерських господарств та кооперативів Луганщини;*ХХХІ Міжнародній агропромисловій виставці «Агро - 2019»* (4-7 червня, м. Київ), яку відвідали 62 представники агропідприємств, фермерських господарств Луганщини, з них 13 – презентували свою продукцію на стенді області;*навчальному візиті до Республіки Польщі* (09-13 вересня) в рамках Проєкту «План економічної місії з України – харчова промисловість» ПРООН, учасниками якого стали 10 представників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів області.В рамках обласних святкових заходів з нагоди відзначання 28-ї річниці Незалежності України відбулась *виставка-презентація «Луганщина туристична: пізнаємо, розвиваємо, подорожуємо»* (24 серпня, м. Сєвєродонецьк), під час якої мешканці та гості міста відвідали виставкові майданчики: ТОВ «ТЕТРА» − вироби зі скла, оброблення листового скла та дзеркал; пасіки «Медове джерело» − мед, продукти бджільництва та натуральна косметика на їх основі; ФОП О. Романенко – роботи, вирізьблені з дерева.Для бізнесових структур на вебсторінці Департаменту *розміщено 12 інформаційних повідомлень*, з них у ІІІ кварталі – 4, про можливу участь у:міжнародних виставках «Gulfood Manufacturing 2019» та «Yammex Middle East 2019» (29-31 жовтня, м. Дубай, Об’єднанні Арабські Емірати), в рамках яких будуть організовані національні стенди України;міжнародній виставці обладнання і технологій для збору та переробки муніципальних і промислових відходів «Waste Management 2019» (8-9 жовтня, м. Київ);міжнародній виставці «Israfood 2019» (26-28 листопада, м. Тель-Авів, Ізраїль);українсько-казахстанському бізнес-форумі «Україна – Казахстан, Центральна Азія» (05 вересня, м. Нур-Султан, Казахстан).*Захід виконується.* | - | - | обласний бюджет | департаменти обласної державної адміністрації: економічного розвитку, зовнішньо економічної діяльності та туризму; агро промислового розвитку; управління промисловості, транспорту та зв’язку; СУНУ (за згодою), АРР (за згодою), РРП  |
| 4.2. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги | 2018-2020 роки | Налагоджена *співпраця суб’єктів МСП та осіб, які виявили бажання започаткувати власну справу, з міжнародними організаціями та програмами*, які діють на території області. Як приклад, в рамках реалізації Проєкту «Євросоюз для молоді: можливості працевлаштування та стабільність» *2 мешканці* м. Старобільська отримали *гранти на загальну суму 183 тис. грн та відкрили власний бізнес* (кофейні з продажу фаст-фуду та ювелірна майстерня).У Новоайдарському районі в рамках Програми Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) «Підтримка домогосподарств» *18 домогосподарств отримали по 26 тис. грн кожне для початку/відновлення джерела власного прибутку*. Підприємці здійснюють діяльність за напрямками: надання послуг аніматора, перукаря, виготовлення кондитерських виробів, переробка молока, овочівництво, бджолярство.В смт Новоайдар Міжнародною організацією з міграції (МОМ) надано *грантову допомогу підприємцю*, який планує займатися виробництвом хлібобулочних виробів, *у вигляді обладнання для міні пекарні*.*Інформація про грантову допомогу постійно доводиться до підприємницьких структур області*. Протягом звітного періоду на офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» розміщувалась інформація про:проведення (серпень-жовтень) в рамках Програми «Відновлення та розбудова миру в Україні» ПРООН за фінансової підтримки ЄС, урядів Польщі та Японії бізнес-тренінгів з розвитку навичок підприємництва, метою яких є зміцнення потенціалу і підвищення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення;розробку Данською Радою у справах Біженців (DRC) нової грантової програми для поліпшення умов життя місцевого населення шляхом спільного з представниками бізнес-сектора інвестування в місцеву економіку;проведення Програмою «Відновлення та розбудова миру в Україні» ПРООН конкурсів на здобуття грантової підтримки для започаткування, відновлення чи розширення мікро, малих та середніх підприємств у пріоритетних секторах економіки.*Захід виконується.*  | - | - | не потребує фінансування |
| 4.3. Надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва з підготовки та написання бізнес-планів для започаткування власного бізнесу | 2018-2020 роки | ГО «Агенція місцевого розвитку» міста Щастя *надано практичну допомогу щодо заповнення заявок та розробки бізнес-планів* в рамках Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» для отримання грантів на розвиток власного бізнесу 12 підприємцям, в рамках Проєкту ПРООН «Підтримка малого і середнього підприємництва» для отримання грантів на створення додаткових робочих місць – 7 особам.АРР *надавались консультації* з питань підтримки сімейних фермерських господарств та розробки бізнес-планів (11 суб’єктів МСП), ГО «Агенція місцевого розвитку» міста Щастя – складання та подання звітів до контролюючих органів (10 підприємців), ГО «Кремінська бізнес-асоціація» − змін в оподаткуванні та фандрайзингу.У Новоайдарському районі Програмою МКЧХ «Підтримка домогосподарств» проведено тренінг для 54 осіб з написання бізнес-планів для початку/відновлення джерела прибутку домогосподарства з подальшою реєстрацією підприємницької діяльності.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | АРР (за згодою) |
| 4.4. Розроблення довідника про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються підтримкою підприємництва | І півріччя 2018 року | *Захід виконано.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент  |
| ***ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва*** |
| 5. | 5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, «круглих столів», робочих нарад за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | З метою стимулювання розвитку професійних навичок для суб’єктів підприємництва в регіоні проведено низку заходів.Спеціалістами *ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»* (далі – ДП «Луганськстандартметрологія») у сфері харчової промисловості проведено *5 навчальних семінарів*, на тему: «Актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007».Протягом лютого-березня представники департаментів: економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму, освіти і науки облдержадміністрації, центрів зайнятості регіону, професійно-технічних училищ спільно зі спеціалістами ПРООН в рамках реалізації Програми «Відновлення та розбудова миру в Україні» взяли участь у *15 виїзних зустрічах на тему: «Вивчення проблем розвитку підприємництва, зайнятості населення та розвитку професійної освіти молоді та дорослих в містах та районах Луганської області»*, учасниками яких були близько 300 суб’єктів підприємницької діяльності. *Відбувся візит до Луганської області делегації Проєкту FORBIZ* (19-20 вересня) з метою відбору пілотних областей для надання експертної допомоги в розробці та реалізації стратегічних документів, присвячених розвитку МСП. *В рамках візиту з представниками Проєкту FORBIZ проведено дві зустрічі*: за участі спеціалістів облдержадміністрації, під час якої презентовано Програму з розробки та реалізації місцевих стратегічних документів, та бізнесових кіл області та їх громадських об’єднань − обговорювалися проблемні питання розвитку підприємництва та шляхи їх вирішення. З початку року організовано проведення:*круглого столу «SMART-спеціалізація як результат співпраці влади, бізнесу і науки»* (12 червня, м. Сєвєродонецьк) за участі Українського інституту міжнародної політики, науковців, підприємців (3 особи), громадських організацій та органів місцевого самоврядування;*семінару «Участь у європейських торговельних форумах та виставках: можливості для українського бізнесу»* (07 червня, м. Сєвєродонецьк) за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні для 10 суб’єктів МСП;*презентації програми «FinancEast» в рамках Проєкту «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України»* (03 липня, м. Сєвєродонецьк), що реалізується Німецьким державним банком розвитку (KfW) через Німецько-Український Фонд (НУФ), за участі представників сектору «Сільське господарство» Представництва ЄС в Україні, Офісу KfW, ПРООН, НУФ, українських банківських установ, облдержадміністрації, громадських організацій та підприємців (26 осіб);*робочої зустрічі з питань кредитування інвестиційних проектів суб’єктів МСП* з керівниками банківських установ: філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», Сєвєродонецького відділення АТ КБ «Приватбанк», відділення № 356/12 м. Сєвєродонецька ПАТ АБ «Укргазбанк», Сєвєродонецького відділення АБ «Кліринговий дім» та представниками бізнесу (12 осіб);*науково-практичної конференції* (14 березня, м. Сєвєродонецьк), в рамках якої 45 учасникам надано методичні рекомендації щодо догляду за посівами, раціонального використання земель;*регіонального семінару «Сортування пшениці селекції Київського інституту фізіології рослин і генетики в природно-кліматичних умовах Луганської області»* (червень, Білокуракинський район) на базі підприємства «УкрАгроСтар», в рамках якого представники 70 підприємств мали змогу оглянути демо-поля елітних сортів озимої пшениці;*зустрічі* (15 березня, м. Сєвєродонецьк) *на тему: «Європейський банк реконструкції та розвитку: фінансовий партнер для представників малого та середнього бізнесу»*, під час якої 14 підприємств області спілкувалися с представниками ЄБРР з питань фінансової підтримки бізнесу.Крім того, *представниками міжнародних організацій проводились заходи за участю суб’єктів МСП*.В м. Попасна спеціалістами МКЧХ проведено два семінари з питань створення/розвитку бізнесу, DRC та ПРООН – по 1.В смт Білокуракине спеціалістами USAID організовано «круглий стіл» щодо реалізації Проєкту «Економічна підтримка Східної України».В Троїцькому районі представники Норвезької ради у справах біженців (NRC) та USAІD організували три семінари за напрямом розвиток бджільництва в районі та вирощування овочів.В м. Старобільськ представниками міжнародної фінансової корпорації IFC і World Bank Group організовано тренінг для фермерів: «Управління фінансами сільськогосподарських підприємств», спеціалістами USAID − зустріч з питань відкриття власної справи, пошуку нових ринків збуту.В Старобільському районі в рамках II етапу Проєкту «Євросоюз для молоді: можливості працевлаштування та стабільність» відбувся відбір, в результаті якого відібрано 24 особи. Наразі учасники Проєкту проходять навчальний курс «Навички трудового господарства» на базі офісу «СОС Дитячі містечка».*Захід виконується.* | - | 3,5  | кошти підприємств | Департамент, СУНУ (за згодою), РРП, ДП «Луганськ стандар метрологія»(за згодою) |
|  | 5.2. Ведення Реєстру вільних приміщень комунальної та державної власності в Луганській області | 2018-2020 роки | Департаментом постійно *оновлюється обласний реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності виробничого та невиробничого призначення*, який розміщено на вебсторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»).Станом на 01.10.2019 в області *налічувалося 280 вільних нежитлових приміщень* державної та комунальної власності загальною площею 71,6 тис. м2, із них у містах – 12,1 тис. м2, районах – 59,5 тис. м2.Підприємницьким структурам протягом 9 місяців *передано в оренду 235 приміщень* загальною площею 71,3 тис. м2 та у власність − 6 приміщень загальною площею 5,9 тис. м2.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент, райдерж адміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) |
| 5.3. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням промислового призначення | 2018-2020 роки | Департаментом розроблена та постійно *оновлюється база даних інвестиційних ресурсів Луганської області «Зручно. INVESTBASE»*, яка розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації. База даних наповнена актуальними даними, містить інформацію щодо вільних земельних ділянок, у тому числі і промислового призначення, об’єктів нерухомості, об’єктів Фонду державного майна України, водних ресурсів, наявних корисних копалин, сировини для переробки, трудового потенціалу та комерційні пропозиції. В ІІІ кварталі базу даних доповнено промисловою картою Луганської області.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент  |
| 5.4. Формування банку даних фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікро-кредитування, забезпечення доступу до інформації суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | В регіоні діють *13 банків*, які мають одну філію та 123 відокремлені підрозділи. Головні офіси усіх банків розташовані у м. Києві.Банківськими установами області здійснюється кредитна підтримка суб’єктів МСП. У поточному році відділеннями ПАТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк» *надано* *286 суб’єктам підприємництва кредитів на суму 64,39 млн грн* (у ІІІ кварталі – 96 кредитів на суму 24,22 млн. грн).Департаментом сформовано базу даних фінансово-кредитних установ з переліком їх послуг у сфері мікро-кредитування суб’єктів МСП, яку розміщено на вебсторінці Департаменту у розділі «Підприємництво».*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент  |
| 6. | 6.1. Надання консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2018-2020 роки | Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами *ДП «Луганськстандарт-метрологія» надано 86 консультацій суб’єктам МСП* (у ІІІ кварталі – 31).*Захід виконується.* | - |  | не потребує фінансування | ДП «Луганськ стандарт метрологія» (за згодою) |
| 6.2. Надання консультацій роботодавцям | 2018-2020 роки | На базі центрів зайнятості в містах Сєвєродонецьку та Старобільську *здійснюють діяльність Консалтингові центри*, робота яких планується за двома напрямками: відкриття власної справи і підтримка діючого бізнесу.Консалтинговими центрами *надано 545 індивідуальних та 13 групових консультацій* з питань організації та провадження підприємницької діяльності, *проведено 23 інформаційні заходи для 245 безробітних* та *44 заходи для 413 роботодавців.**Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | ЛОЦЗ(за згодою) |
| 6.3. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2018-2020 роки | Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють *11 «гарячих ліній» для підприємців*, утворені при міських радах міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі лінії» від підприємців *надійшло 233 звернення* (у ІІІ кварталі – 60), на які було надано роз’яснення.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | Департамент, райдерж адміністрації, виконавчі органи міських рад міст обласного значення (за згодою) |
| ***IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва*** |
|  | 7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2018-2020 роки | *Центрами зайнятості області* проводилася робота з формування груп з числа безробітних громадян на професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-вересня за курсом «Основи бізнес-планування» *направлено на навчання 46 осіб.**На навчання за професіями* «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар», «Візажист», «Кухар», «Кондитер», «Швачка», «Кравець», «Маляр», «Штукатур», «Адміністратор», «Електрогазозварник», «Токар», «Верстатник деревообробних верстатів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Водій автотранспортних засобів», що сприяють започаткуванню власної справи, *направлено 223 безробітні особи*.*Захід виконується.* | - | 742,1 | кошти Фонду загально обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття | ЛОЦЗ (за згодою) |
|  | 7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов’язаних із самозайнятістю та започаткуванням власної справи | 2018-2020 роки | Центрами зайнятості області протягом 9 місяців *проведено 177 інформаційних заходів,* у яких взяли участь 2 233 особи: *112 семінарів* *«Як розпочати свій бізнес?»* (1 353 особи); *24 тренінга* із залученням кваліфікованих тренерів-психологів (367 осіб); *41 груповий захід* «Презентації професій» (513 безробітних).Відокремленим підрозділом «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету ім. Т. Шевченка» організовано (28 березня, м. Старобільськ) *зустріч* (25 учасників) *студентів з підприємцями, які отримали гранти від ПРООН на започаткування власної справи*. Під час заходу бізнесмени розповіли свої історії успіху та ознайомили молодь з напрямками підтримки підприємницької діяльності в регіоні.В області започатковано *Проєкт «Школа малого і середнього підприємництва», який реалізується Фондом Василя Хмельницького K. Fund*, націлений на сприяння розвитку підприємництва в Україні та розрахований на слухачів із різним рівнем досвіду. З 05 червня по 09 липня у м. Сєвєродонецьку проводились заняття в Школі, участь у яких взяли 22 зацікавлені особи.На базі центрів зайнятості Програмою «Відновлення та розбудова миру в Україні» ПРООН в містах: Кремінна, Лисичанськ, Рубіжне, Сватове, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Попасна, Золоте (Попаснянський район) та селищах міського типу: Біловодськ, Білокуракине, Марківка, Мілове, Новоайдар, Новопсков, Станиця Луганська, Троїцьке *проведено* (серпень-жовтень) *5-ти денні бізнес-тренінги з розвитку навичок підприємництва, створення бізнес ідей, складання бізнес-планів*.*ГО «Агенція місцевого розвитку» міста Щастя* провела *зустріч* з питань розвитку соціального підприємництва для 15 підприємців та *тренінг на тему: «Проектний менеджмент та управління проектами»*, учасниками якого стали 34 особи. Крім того, громадською організацією проводиться практична робота щодо заповнення заявок та розробки бізнес-планів в рамках міжнародних проєктів для отримання грантів підприємцями.*Для обміну досвідом підприємці області брали участь у навчальних візитах до інших регіонів країни*.11 представників готельно-ресторанного бізнесу здійснили *навчальний візит до м. Львів* та Львівської області (у січні) в рамках реалізації Проєкту «Підтримка економічного відновлення у Східному регіоні України» ПРООН, де ознайомились з найкращими практиками львівських підприємців;*Виробники сільськогосподарської продукції відвідали:**тренінг у м. Дніпро* (в липні) з питань розвитку кооперативного руху та гендерної інтеграції у виробництві за підтримки NRС у рамках Проєкту «Розвиток потенціалу сільських організацій»;*тренінг у м. Полтава* (в серпні) на тему «Матковиведення у бджільництві», де підприємці отримали теоретичні та практичні знання щодо діяльності в галузі бджільництва.*Захід виконується.* | - | - | не потребує фінансування | ЛОЦЗ (за згодою), міські, районні центри зайнятості (за згодою), СУНУ (за згодою) |
| 32,0 | інші джерела | Агенція місцевого розвитку м. Щастя (за згодою) |
| **Всього:** | - | 1 672,6 |  |  |